## KEGIATAN
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN PAGELARAN TARI KOLOSAL PEMBUKAAN GAWAI DAYAK PROV KALBAR
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1. | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
2. | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan ditandatangani oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
3. | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
4. | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
5 | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama seniman
[9 empty] | - Draft nama seniman |  | pemain
pemain
6. | Pengetikan hasil rapat: | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | Seniman Pemain serta
| serta Surat undangan | [7 empty] | Surat Undangan
kepada narasumber
dan Seniman Pemain
7. | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
8. | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
9. | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja oleh kasi | [7 empty] | kerja
| disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas
kabid untuk dimintakan
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
10. | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan tari kolosal
| gelar tari kolossal | [8 empty] | hari
di Kalbar
staf membantu fasiitasi
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
11. | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
12. | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
13. | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN PAGELARAN BUDAYA SENI TRADISIONAL MULTI ETNIS KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1. | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
surat undangan rapat
2. | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan di paraf oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
3. | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
4. | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
,5. | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama seniman
[9 empty] | - Draft nama seniman |  | pemain
pemain
6. | Pengetikan hasil rapat: | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | Seniman Pemain serta
| serta Surat undangan | [7 empty] | Surat Undangan
kepada narasumber
dan Seniman Pemain
7. | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
8. | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
9. | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja oleh kasi | [7 empty] | kerja
| disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas
kabid untuk dimintakan
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
10. | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan tari kolosal
| gelar tari kolossal | [8 empty] | hari
di Kalbar
staf membantu fasiitasi
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
11. | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
12. | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
13. | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN GITA BAHANA KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1 | surat pemberitahuan dari | [7 empty] | surat pemberitahuan | 1 hari | surat pemberitahun
| kemendikbud tentang | [7 empty] | nota pemberitahun |  | surat nota disposisi
kegiataan dimaksud
kepada dibudprov ke dikbud
diteruskan ke kasi melalui
kabid
2 | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
surat undangan rapat
3 | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan di paraf oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
4 | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
5 | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
6 | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama seniman
[9 empty] | - Draft nama seniman |  | pemain
pemain
7 | Pengetikan hasil rapat: draf | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan pelaku seni serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | pelaku seni
| serta Surat undangan | [7 empty] | surat undangan
kepada narasumber
dan pelaku seni
8 | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan pelaku seni serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
9 | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
10 | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja oleh kasi | [7 empty] | kerja
| disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas
kabid untuk dimintakan
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
11 | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan kegiatan
| staf membantu fasiitasi | [8 empty] | hari
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
12 | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
13 | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
14 | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN PENTAS SENI PERTUNJUKAN TARI
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1 | surat pemberitahuan dari | [7 empty] | surat pemberitahuan | 1 hari | surat pemberitahun
| panitia tentang | [7 empty] | nota pemberitahun |  | surat nota disposisi
kegiataan dimaksud
kepada dibudprov ke dikbud
diteruskan ke kasi melalui
kabid
2 | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
surat undangan rapat
3 | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan di paraf oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
4 | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
5 | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
6 | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama pelaku seni
- Draft nama pelaku se
ni
7 | Pengetikan hasil rapat: Draf | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan pelaku seni serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | pelaku seni serta
| serta Surat undangan | [7 empty] | Surat Undangan
kepada narasumber
dan pelaku seni
8 | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan pelaku seni serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
9 | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
Draf ;
10 | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja, surat tugas oleh | [7 empty] | kerja |  | nota dinas
| kasi disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas |  | surat tugas
| kabid untuk dimintakan | [7 empty] | Draf surat Tugas
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
11 | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan kegiatan
| staf membantu fasiitasi | [8 empty] | hari
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
12 | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
13 | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
14 | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN PERGELARAN KESENIAN DAYAK TINGKAT NASIONAL
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1 | surat pemberitahuan dari | [7 empty] | surat pemberitahuan | 1 hari | surat pemberitahun
| panitia tentang | [7 empty] | nota pemberitahun |  | surat nota disposisi
kegiataan dimaksud
kepada dibudprov ke dikbud
diteruskan ke kasi melalui
kabid
2 | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
surat undangan rapat
3 | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan di paraf oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
4 | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
5 | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
6 | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama pelaku seni
- Draft nama pelaku se
ni
7 | Pengetikan hasil rapat: Draf | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan pelaku seni serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | pelaku seni serta
| serta Surat undangan | [7 empty] | Surat Undangan
kepada narasumber
dan pelaku seni
8 | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan pelaku seni serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
9 | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
Draf ;
10 | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja, surat tugas oleh | [7 empty] | kerja |  | nota dinas
| kasi disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas |  | surat tugas
| kabid untuk dimintakan | [7 empty] | Draf surat Tugas
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
11 | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan kegiatan
| staf membantu fasiitasi | [8 empty] | hari
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
12 | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
13 | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
14 | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA DAERAH KALBAR
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1. | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
surat undangan rapat
2. | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan di paraf oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
3. | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
4. | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
,5. | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama seniman
[9 empty] | - Draft nama seniman |  | pemain
pemain
6. | Pengetikan hasil rapat: | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | Seniman Pemain serta
| serta Surat undangan | [7 empty] | Surat Undangan
kepada narasumber
dan Seniman Pemain
7. | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
8. | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
9. | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja oleh kasi | [7 empty] | kerja
| disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas
kabid untuk dimintakan
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
10. | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan tari kolosal
| gelar tari kolossal | [8 empty] | hari
di Kalbar
staf membantu fasiitasi
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
11. | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
12. | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
13. | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDARD OPERATION PROSEDURE ( SOP )
KEGIATAN SENI DAN BUDAYA DI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : SEKSI KESENIAN BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT DAN PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB | [6 empty] | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KABID | KADIS | NARASUMBER/ | SENIMAN | INSTANSI / | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
[6 empty] | PELATIH | PELAKU SENI | PIHAK LAIN | PERLENGKAPAN
1. | Kasi melaporkan rencana kegiatan, kepada kabid, diteruskan ke kadis. Kasi memerintahkan staf membuat | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam
rapat
surat undangan rapat
2. | Staf membuat surat undangan rapat pembentukan panitia kemudian dikoreksi dan di paraf oleh kasi | [7 empty] | Draft surat undangan | 1 jam | Surat undangan rapat
rapat
3. | Kasi memerintahkan staf untuk menyebarkan surat undangan rapat pembentukan panitia | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
menit
4. | Penyebaran surat undangan rapat | [7 empty] | Surat undangan rapat | 15 | Surat undangan rapat
[10 empty] | menit | diterima oleh setiap
staf
,5. | Rapat pembentukan panitia | [7 empty] | - Draft nama panitia | 3 jam | hasil rapat :
[9 empty] | dan pembagian tugas |  | - nama panitia
[9 empty] | - Draft nama narasum |  | - nama narasumber
[9 empty] | ber |  | - nama seniman
[9 empty] | - Draft nama seniman |  | pemain
pemain
6. | Pengetikan hasil rapat: | [7 empty] | Draft SK Panitia, | 1 hari | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
| SK Panitia, Narasumber | [7 empty] | Narasumber dan
| dan Seniman Pemain | [7 empty] | Seniman Pemain serta
| serta Surat undangan | [7 empty] | Surat Undangan
kepada narasumber
dan Seniman Pemain
7. | Koreksi pengetikan hasil | [7 empty] | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan | 1 jam | Naskah SK Panitia, narasumber dan seniman pemain serta surat undangan
rapat kepada kasi, jika
sudah benar akan dite-
ruskan kepada kabid
untuk diteruskan
kepada Kadis. Selanjutnya
dikembali
kan kepada kasi melalui
kabid
8. | Pengiriman surat un- | [7 empty] | Surat undangan | 1 | Jawaban atas surat undangan
| dangan kepada nara- | [8 empty] | minggu
sumber dan seniman
pemain serta balasan
atas undangan tersebut
disampaikan kepada kasi
9. | Pembuatan kerangka | [7 empty] | Data kerangka acuan | 3 hari | Kerangka acuan kerja
| acuan kerja oleh kasi | [7 empty] | kerja
| disampaikan kepada | [7 empty] | Nota Dinas
kabid untuk dimintakan
persetujuan dan selanjutnya
diteruskan ke Kadis
10. | Pelaksanaan kegiatan : | [7 empty] | teknis lapangan | 1 | penampilan tari kolosal
| gelar tari kolossal | [8 empty] | hari
di Kalbar
staf membantu fasiitasi
kasi memantau pelaksanaan
melaporkan kepada Kadis
11. | Membuat / pengetikan | [7 empty] | Dokumen hasil kegiatan | 3 hari | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [9 empty] | kegiatan
kemudian dikoreksikan
oleh kasi, jika sudah
benar maka diteruskan
kepada kabid untuk dikoreksi
dan akan sempurnakan
kembali.
12. | Penandatanganan | [7 empty] | laporan hasil | 1 jam | laporan hasil
| laporan hasil kegiatan | [7 empty] | kegiatan |  | kegiatan
13. | Penyerahan laporan | [7 empty] | Laporan final | 1 jam | Laporan final
hasil kegiatan

## STAF
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Salmah
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Mengajukan daftar biaya anggaran belanja keperluan konsumsi untuk rapat dan pelaksanaan kegiatan kepada kasi |  |  |  |  | Daftar biaya anggaran | 1 jam | Biaya anggaran belanja
[6 empty] | belanja keperluan konsumsi |  | keperluan konsumsi
2. | Jika tidak disetujui maka akan diperbaiki dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan belanja keperluan konsumsi untuk rapat dan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  | Dana anggaran belanja | 1 hari | Konsumsi
keperluan konsumsi
3. | Melaporkan hasil penggunaan biaya anggaran belanja keperluan konsumsi untuk rapat dan pelaksanaan kegiatan kepada kasi serta mempersiapkan tempat pertemuannya |  |  |  |  | Daftar harga biaya belanja | 1 jam | Selesai
keperluan konsumsi
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
KEGIATAN PEMENTASAN SANGGAR-SANGGAR
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Syarif Budjang
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan. |  |  |  |  | Rencana kegiatan | 1 hari | Kegiatan
2. | Bersama kepala seksi menyeleng-garakan rapat-rapat teknis |  |  |  |  | Bahan rapat | 3 jam | Hasil rapat
3. | Dari hasil rapat ditentukan jadwal dan rencana kegiatan |  |  |  |  | Hasil rapat | 1 jam | Jadwal dan rencana kegiatan
4. | Dalam pelaksanaan kegiatan ikut menyampaikan usul dan saran kemudian melaporkan hasil pelak-sanaan kegiatan dan keuangan kepada kepala seksi |  |  |  |  | Pelaksanaan kegiatan | 3 hari | Laporan hasil pelaksanaan
kegiatan
5. | Kegiatan selesai
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Samsu
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Menyiapkan Data Inventarisasi dan Pemeliharaan Kesenian Daerah, kemudian dievaluasi dan disampai kan kepada kasi untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya |  |  |  |  | Data / literatur inventarisasi | 3 hari | Evaluasi data inventarisasi
[6 empty] | dan pemeliharaan kesenian |  | dan pemeliharaan kesenian
[6 empty] | daerah |  | daerah
2. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dengan kepanitiaan yang dilakukan oleh staf seksi peningkatan mutu |  |  |  |  | Hasil evaluasi data inventari- | 4 hari | Pelaksanaan inventarisasi
[6 empty] | sasi dan pemeliharaan |  | dan pemeliharaan kesenian
[6 empty] | kesenian daerah |  | daerah
3. | Dalam pelaksanaan kegiatan, staf yang bersangkutan bertindak sebagai stage crew dan ikut membantu menata tempat pertunjukan serta mengurus kebersihan gedung tempat pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  | Peralatan untuk penataan | 4 hari | Panggung yang telah ditata
[6 empty] | panggung dan pembersihan |  | dan gedung yang bersih
gedung
4. | Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kemudian dibuat / pengetikan laporan kegiatan |  |  |  |  | Data hasil pelaksanaan | 3 hari | Konsep ketikan laporan
[6 empty] | kegiatan |  | kegiatan
5. | Pengoreksian hasil pengetikan laporan kegiatan kepada kasi |  |  |  |  | Konsep ketikan laporan | 1 hari | Laporan yang telah dikoreksi
kegiatan
6. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan laporan hasil kegiatan oleh kasi dan kepala |  |  |  |  | Laporan yang telah dikoreksi | 1 hari | Laporan yang telah ditanda-
tangani
7. | Laporan siap disampaikan |  |  |  |  | Laporan yang telah ditanda- | 30 menit | Penyampaian laporan
tangani
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Ima Kurniati
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Menyiapkan Data Penggalian dan Penelitian Kesenian Daerah, kemudian dievaluasi dan disampai kan kepada kasi untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya |  |  |  |  | Data / literatur penggalian | 3 hari | Evaluasi data penggalian
[6 empty] | dan penelitian kesenian |  | dan penelitian kesenian
[6 empty] | daerah |  | daerah
2. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dengan kepanitiaan yang dilakukan oleh staf seksi peningkatan mutu |  |  |  |  | Hasil evaluasi data penggali- | 4 hari | Pelaksanaan penggalian
[6 empty] | an dan penelitian kesenian |  | dan penelitian kesenian
[6 empty] | daerah |  | daerah
3. | Dalam pelaksanaan kegiatan, staf yang bersangkutan bertugas melayani, mencatat dan memper-siapkan buku tamu pada setiap kunjungan tamu di Peningkatan Mutu |  |  |  |  | Adanya buku tamu | 4 hari | Daftar tamu
4. | Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kemudian dibuat / pengetikan laporan kegiatan |  |  |  |  | Data hasil pelaksanaan | 3 hari | Konsep ketikan laporan
[6 empty] | kegiatan |  | kegiatan
5. | Pengoreksian hasil pengetikan laporan kegiatan kepada kasi |  |  |  |  | Konsep ketikan laporan | 1 hari | Laporan yang telah dikoreksi
kegiatan
6. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan laporan hasil kegiatan oleh kasi dan kepala
[6 empty] | Laporan yang telah dikoreksi | 1 hari | Laporan yang telah ditanda-
tangani
7. | Laporan siap disampaikan |  |  |  |  | Laporan yang telah ditanda- | 30 menit | Penyampaian laporan
tangani
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Ngatman
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kepala Seksi dan atau Kepala Unit. |  |  |  |  | Instruksi dari Kepala Seksi | 1 hari | Pelaksanaan instruksi
dan atau Kepala Unit
2. | Menjaga kebersihan tempat pertunjukan dan gedung pada setiap kegiatan dan memeriksa serta mempersiapkan tata cahaya dan suara untuk penunjang kegiatan |  |  |  |  | Peralatan untuk melaksana- | 3 hari | Tempat pertunjukan siap
[6 empty] | kan pembersihan tempat |  | digunakan
pertunjukan dan lampu-
lampu serta sound system
untuk penunjang kegiatan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Sulastri
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Menyiapkan Data Inventarisasi dan Pemeliharaan Kesenian Daerah, kemudian dievaluasi dan disampai kan kepada kasi untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya |  |  |  |  | Data / literatur inventarisasi | 3 hari | Evaluasi data inventarisasi
[6 empty] | dan pemeliharaan kesenian |  | dan pemeliharaan kesenian
[6 empty] | daerah |  | daerah
2. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dengan kepanitiaan yang dilakukan oleh staf seksi peningkatan mutu |  |  |  |  | Hasil evaluasi data inventari- | 4 hari | Pelaksanaan inventarisasi
[6 empty] | sasi dan pemeliharaan |  | dan pemeliharaan kesenian
[6 empty] | kesenian daerah |  | daerah
3. | Dalam pelaksanaan kegiatan, staf yang bersangkutan bertindak sebagai stage crew dan ikut membantu menata tempat pertunjukan serta mengurus kebersihan gedung tempat pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  | Peralatan untuk penataan | 4 hari | Panggung yang telah ditata
[6 empty] | panggung dan pembersihan |  | dan gedung yang bersih
gedung
4. | Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kemudian dibuat / pengetikan laporan kegiatan |  |  |  |  | Data hasil pelaksanaan | 3 hari | Konsep ketikan laporan
[6 empty] | kegiatan |  | kegiatan
5. | Pengoreksian hasil pengetikan laporan kegiatan kepada kasi |  |  |  |  | Konsep ketikan laporan | 1 hari | Laporan yang telah dikoreksi
kegiatan
6. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan laporan hasil kegiatan oleh kasi dan kepala |  |  |  |  | Laporan yang telah dikoreksi | 1 hari | Laporan yang telah ditanda-
tangani
7. | Laporan siap disampaikan |  |  |  |  | Laporan yang telah ditanda- | 30 menit | Penyampaian laporan
tangani
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Darliansyah
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Menyiapkan Data Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Daerah |  |  |  |  | Data / literatur perlindungan, | 3 hari | Data perlindungan, pengem-
[6 empty] | pengembangan dan peman- |  | bangan dan pemanfaatan
[6 empty] | faatan kesenian daerah |  | kesenian daerah yang telah
lengkap
2. | Berkoordinasi dengan tata usaha dalam proses kepentingan administrasi kegiatan |  |  |  |  | Syarat / data administrasi | 3 hari | Administrasi kegiatan telah
[6 empty] | kegiatan yang harus dileng- |  | lengkap / selesai
kapi / diselesaikan
3. | Mengevaluasi dan menyampaikan laporan secara berkala tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kesenian Daerah serta melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kasi dan atau Kepala Unit |  |  |  |  | Evaluasi data perlindungan, | 3 hari | Hasil evaluasi data perlin-
[6 empty] | pengembangan dan peman- |  | dungan, pengembangan dan
[6 empty] | faatan kesenian daerah |  | pemanfaatan kesenian
daerah siap disampaikan
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Turino
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Menyiapkan Data Inventarisasi dan Pemeliharaan Kesenian Daerah, kemudian dievaluasi dan disampai kan kepada kasi untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya |  |  |  |  | Data / literatur inventarisasi | 3 hari | Evaluasi data inventarisasi
[6 empty] | dan pemeliharaan kesenian |  | dan pemeliharaan kesenian
[6 empty] | daerah |  | daerah
2. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dengan kepanitiaan yang dilakukan oleh staf seksi peningkatan mutu |  |  |  |  | Hasil evaluasi data inventari- | 4 hari | Pelaksanaan inventarisasi
[6 empty] | sasi dan pemeliharaan |  | dan pemeliharaan kesenian
[6 empty] | kesenian daerah |  | daerah
3. | Dalam pelaksanaan kegiatan, staf yang bersangkutan bertindak sebagai stage crew dan ikut membantu menata tempat pertunjukan serta mengurus kebersihan gedung tempat pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  | Peralatan untuk penataan | 4 hari | Panggung yang telah ditata
[6 empty] | panggung dan pembersihan |  | dan gedung yang bersih
gedung
4. | Setelah pelaksanaan kegiatan selesai kemudian dibuat / pengetikan laporan kegiatan |  |  |  |  | Data hasil pelaksanaan | 3 hari | Konsep ketikan laporan
[6 empty] | kegiatan |  | kegiatan
5. | Pengoreksian hasil pengetikan laporan kegiatan kepada kasi |  |  |  |  | Konsep ketikan laporan | 1 hari | Laporan yang telah dikoreksi
kegiatan
6. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan laporan hasil kegiatan oleh kasi dan kepala |  |  |  |  | Laporan yang telah dikoreksi | 1 hari | Laporan yang telah ditanda-
tangani
7. | Laporan siap disampaikan |  |  |  |  | Laporan yang telah ditanda- | 30 menit | Penyampaian laporan
tangani
BAGAN ALUR ( FLOW CHART ) STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP )
Unit Kerja : Peningkatan Mutu Unit Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana : Yudha Surya Purwandi
| PROSES / TAHAPAN | PEJABAT / STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB |  |  |  | MUTU BAKU
| KEGIATAN | STAF | KASI | KASUBBAG | KEPALA | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT
PERLENGKAPAN
1. | Menghimpun dan mempelajari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pengembangan Mutu |  |  |  |  | Undang-undang, Peraturan | 3 hari | Undang-undang, Peraturan
[6 empty] | Pemerintah, Keputusan |  | Pemerintah, Keputusan
[6 empty] | Menteri, Peraturan Daerah |  | Menteri, Peraturan Daerah
[6 empty] | yang berhubungan dengan |  | yang berhubungan dengan
[6 empty] | Pengembangan Mutu |  | Pengembangan Mutu telah
terhimpun dan dipelajari
,2. | Menyiapkan data dan jadwal pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  | Data dan perkiraan waktu | 1 hari | Waktu pelaksanaan kegiatan
[6 empty] | pelaksanaan kegiatan |  | telah ditetapkan
3. | Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto atau CD pada setiap kegiatan |  |  |  |  | Pelaksanaan kegiatan | 3 hari | Dokumentasi kegiatan berupa :
foto atau CD
4. | Mengevaluasi dan membuat/ mengetik laporan hasil kegiatan |  |  |  |  | Data hasil pelaksanaan | 2 hari | Konsep ketikan laporan
[6 empty] | kegiatan |  | kegiatan
5. | Pengoreksian hasil pengetikan laporan kegiatan kepada kasi |  |  |  |  | Konsep ketikan laporan | 1 hari | Laporan yang telah dikoreksi
kegiatan
6. | Jika tidak disetujui maka akan dievaluasi kembali dan jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan laporan hasil kegiatan oleh kasi dan kepala |  |  |  |  | Laporan yang telah dikoreksi | 1 hari | Laporan yang telah ditanda-
tangani
7. | Laporan siap disampaikan |  |  |  |  | Laporan yang telah ditanda- | 30 menit | Penyampaian laporan
tangani